ОТЧЕТ

за I полугодие 2020 года по   реализации мероприятий устранения  недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году МДОУ «Коптеловский детский сад»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разместить на сайте информацию об описании образовательных программ с приложением их копий, о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о ФГОС и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Образование» | 13.01.2020 | Ответственный за официальный сайт ДОУ Галанина О.Р |  | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Образование» |  |  | 13.01.2020 |
| Разместить на сайте об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Разместить на сайте информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Образование» | 21.01.2020 | Ответственный за официальный сайт ДОУ Галанина О.Р. |  | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Образование |  |  | 21.01.2020 |
| Разместить на сайте информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ), информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; наиме нование образовательной программы | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Образование» | 21.01.2020 | Ответственный за официальный сайт ДОУ Галанина О.Р. |  | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Образование» |  |  | 21.01.2020 |
| Разместить на сайте информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Информация» | 21.01.2020 | Ответственный за официальный сайт ДОУ Галанина О.Р. |  | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Информация» |  |  | 21.01.2020 |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование раздел «Часто задаваемые вопросы» | Создание вкладки, размещение информации в разделе «Главная страница» | 13.01.2020 | Ответственный за официальный сайт ДОУ Галанина О.Р. |  | Создание вкладки, размещение информации в разделе «Главная страница |  |  | 13.01.2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Новости» | 13.01.2020 | Ответственный за официальный сайт ДОУ Галанина О.Р. |  | Размещение информации на сайте ОО в разделе «Новости» |  |  | 13.01.2020 |
| В разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | Размещение баннера на Главной странице сайта ОО | 24.01. 2020 | Ответственный за официальный сайт ДОУ Галанина О.Р. |  | Размещение баннера на Главной странице сайта ОО |  |  | 24.01.2020 |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | ## Внесение корректив в Программу развития ОО по благоустройству и созданию комфортной развивающей предметно-пространственой среды | ## До 25.03. ## 2020 | ## Заведующий МДОУ |  | ## Наличие обновленной Программы развития ОО по благоустройству и созданию комфортной развивающей предметно-пространственой среды |  |  | 25.03.2020 |
|  | Составление локально-сметной документации по благоустройству прилегающей территории | ## До 25.04. ## 2020 | ## Заведующий МДОУ |  | Наличие локально-сметной документации по благоустройству прилегающей территории |  |  | 24.04.2020 |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Организация доступной среды для детей с ОВЗ | ## Разработка дорожной карты по организации доступной среды для детей ОВЗ | ## До 2021г. | ## Заведующий МДОУ Красноперова Я.Р. |  | Наличие макета дорожной карты по организации доступной среды для детей с ОВЗ |  |  | 29.05.2020 |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Коллективное собрание «Этика общения с общественностью сотрудников образовательного учреждения» | 13.01. 2020 |  | Заведующий Красноперова Я.Р. |  | Организация коллективного собрание «Этика общения с общественностью сотрудников образовательного учреждения» |  | 13.01.2020 |
|  | Консультация для педагогов ОУ «Построение организация педагогического общения с родительской общественностью в условиях реализации ФГОС ДО» | 14.01. 2020 |  | Заместитель заведующего по ВМР Галанина О.Р. |  | Организация консультации для педагогов ОУ «Построение организация педагогического общения с родительской общественностью в условиях реализации ФГОС ДО» |  | 14.01.2020 |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | ## Разработка дорожной карты по организации дополнительного образования в ОО | ## До 10.02. ## 2020 |  | ## Заведующий Красноперова Я.Р. |  |  | ## Наличие Дорожной карты по организации дополнительного образования в ОО | 07.02.2020 |
| ## Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | ## Разработка дорожной карты по состоянию, ремонту и модернизации здания в целом, отдельных его элементов и прилегающей территории | ## До 01.03. ## 2020 |  | ## Заведующий Красноперова Я.Р. |  |  | ## Наличие Дорожной карты по состоянию, ремонту и модернизации здания в целом, отдельных его элементов и прилегающей территории | 28.02.2020 |
|  | ## Реализация дорожной карты по состоянию, ремонту и модернизации здания в целом, отдельных его элементов и прилегающей территории | ## До 2035г. |  | ## Заведующий Красноперова Я.Р. |  |  | ## Выполнение отдельных пунктов дорожной карты по состоянию, ремонту и модернизации здания в целом, отдельных его элементов и прилегающей территории (устранения предписаний надзорных органов по Пожарной и антитеррористической безопасности) | 26.05.2020 |

Заведующий МДОУ

«Коптеловский детский сад»                                                                                            Я.Р. Красноперова

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе

Галанина О.Р. 8 (343) 46 73 4 69